## Overview
Dự án VTV8Online
Phạm vi GĐ0–GĐ4: 49 module, 323 đầu việc/tính năng. Đã điền FE/BE theo dự toán V2 (12/10/2026); GĐ0 gồm 33 đầu việc khảo sát. GĐ4 theo danh mục DRAFT của nguồn.

## DetailEstimation
Số | Tiêu đề | Tính năng | Ghi chú | Lập trình |  |  |  | Hiểu nghiệp vụ | Thiết kế | Kiểm thử | Tổng
|  |  |  | h |  |  |  | h | h | h | h | MD
1 | Module / Phạm vi |  |  | FE | BE | Contract | Total
Total:
GĐ0 – Khảo sát & thiết kế tổng thể
1 | G0-01 Khảo sát nghiệp vụ và nhu cầu xây dựng VTV8Online | Khảo sát các bộ phận và nhóm người sử dụng | Xác định bộ phận vận hành và vai trò của mỗi nhóm; ai cung cấp, ai kiểm tra, ai phê duyệt yêu cầu.
2 |  | Khảo sát quy trình sản xuất và xuất bản tin bài | Xem cách bài được tạo, phân công, biên tập, duyệt, đăng, sửa hoặc gỡ.
3 |  | Khảo sát quy trình quản lý chương trình và video | Tìm hiểu cách tổ chức chương trình, series, tập, video và tư liệu; cách nhận, duyệt, đăng và tái sử dụng.
4 |  | Khảo sát quy trình tổ chức livestream | Tìm hiểu cách lập lịch, chuẩn bị nguồn, phát, xử lý sự cố và lưu chương trình phát lại.
5 |  | Khảo sát nghiệp vụ báo cáo và nhuận bút | Làm rõ số liệu cần báo cáo và cách tính, kiểm tra, chốt nhuận bút.
6 |  | Xác định nhu cầu người xem và khai thác kinh doanh | Ghi nhận nhu cầu trải nghiệm người xem và định hướng thương mại theo giai đoạn.
7 |  | Tổng hợp yêu cầu và phạm vi phát triển | Tổng hợp các nghiệp vụ cần giữ, cần bổ sung, nhóm chức năng và giai đoạn triển khai.
8 | G0-02 Khảo sát website, hệ thống và tài sản số hiện tại | Khảo sát website VTV8 hiện tại | Kiểm tra loại trang, chuyên mục, trang bài/video, các chức năng người xem đang dùng.
9 |  | Khảo sát CMS và các hệ thống quản trị đang sử dụng | Kiểm kê chức năng quản lý nội dung, người dùng và xuất bản đang hoạt động.
10 |  | Khảo sát mã nguồn, cơ sở dữ liệu và kết nối hiện có | Tìm hiểu codebase, stack, database, API và dịch vụ tích hợp trên cơ sở quyền truy cập được cấp.
11 |  | Kiểm kê kho nội dung và tài sản số | Thống kê nội dung và media từ năm 2023; nguồn, loại, số lượng, dung lượng, định dạng và vị trí lưu.
12 |  | Khảo sát nội dung trên Facebook, TikTok và YouTube | Liệt kê kênh, loại nội dung, quyền truy cập, dữ liệu có thể lấy từ mỗi nền tảng.
13 |  | Đánh giá hạ tầng, lưu lượng và khả năng kế thừa | Khảo sát hosting, máy chủ/storage, backup, traffic và thành phần có thể tiếp tục sử dụng.
14 | G0-03 Khảo sát bản quyền và điều kiện khai thác nội dung | Phân loại quyền sở hữu các loại nội dung | Khảo sát chủ sở hữu và nguồn gốc bài viết, ảnh, video, chương trình, nhạc, footage.
15 |  | Khảo sát giấy phép và quyền khai thác nội dung | Làm rõ quyền được lưu trữ, sao chép, phát lại, phân phối, sử dụng thương mại và thời hạn.
16 |  | Xác định các ràng buộc pháp lý và trách nhiệm | Liệt kê các điều kiện pháp lý/giấy phép cần xác minh cho live, tương tác, nội dung trả phí và khai thác thương mại.
17 | G0-04 Xây dựng cấu trúc nội dung và thiết kế giao diện sơ bộ | Xây dựng cấu trúc và phân loại nội dung | Thiết kế cách tổ chức và liên kết nội dung VTV8Online ở mức thông tin nghiệp vụ.
18 |  | Thiết kế cấu trúc website và CMS | Định hướng sitemap, menu và những luồng truy cập/biên tập cần hỗ trợ.
19 |  | Thiết kế giao diện sơ bộ | Xây wireframe/prototype minh họa các trang đại diện cho sản phẩm V1.
20 | G0-05 Đề xuất kiến trúc hệ thống tổng thể | Đề xuất cấu trúc hệ thống VTV8Online | Website, CMS, backend, lưu trữ và tích hợp; phần kế thừa từ hiện trạng
21 |  | Đề xuất cấu trúc dữ liệu tổng thể | Quan hệ giữa bài viết, chương trình, video, địa danh, di sản, tác giả và các nhóm dữ liệu liên quan
22 |  | Xác định yêu cầu bảo mật và vận hành | Phân quyền, bảo vệ nội dung, sao lưu, giám sát, nhật ký, khôi phục khi sự cố
23 |  | Định hướng khả năng mở rộng | Hướng lựa chọn công nghệ gọn cho GĐ1, có đường phát triển các chức năng ở GĐ2–GĐ4
24 | G0-06 Khảo sát và lựa chọn phương án Video/Livestream | Khảo sát hạ tầng livestream đang sử dụng | Xem xét cách phát live, sự cố gián đoạn/giật-lag và việc chuyển sang nhúng YouTube
25 |  | Đánh giá khả năng tích hợp VTVcab/VTVprime | Năng lực streaming, API, player, transcoding, CDN, SLA và trách nhiệm của đối tác
26 |  | Đề xuất phương án phát video và livestream | Hướng triển khai nhận luồng, xử lý, lưu trữ, phát trực tiếp, phát lại và phân phối qua CDN
27 |  | Đánh giá khả năng chịu tải và các phương án đầu tư | Kịch bản 120.000 CCU, bitrate, băng thông, nhu cầu CDN, chi phí và xác minh tải
28 | G0-07 Khảo sát và lập phương án chuyển đổi dữ liệu | Xác định phạm vi dữ liệu cần chuyển đổi | Xác định dữ liệu Website/CMS cũ, bài viết, video, chương trình và các kênh bên ngoài
29 |  | Đánh giá khả năng chuyển đổi và chuẩn hóa | Đánh giá khả năng xuất dữ liệu, chất lượng metadata, tình trạng thiếu/trùng, giới hạn bản quyền
30 |  | Xây dựng phương án migration tổng thể | Đề xuất trình tự thu thập, chuẩn hóa, loại trùng, xác minh quyền, nhập dữ liệu và đối soát
31 | G0-08 Tổng hợp phạm vi và kế hoạch triển khai | Tổng hợp phạm vi phát triển từng giai đoạn | Phân bổ nhóm module và yêu cầu GĐ1–GĐ4 theo ưu tiên, trách nhiệm, phụ thuộc và mức độ chắc chắn
32 |  | Xây dựng kế hoạch triển khai sơ bộ | Tổ chức trình tự công việc, phụ thuộc, sản phẩm bàn giao và nguyên tắc nghiệm thu
33 |  | Xây dựng cơ sở lập dự toán | Tổng hợp khối lượng, lựa chọn kỹ thuật, nhóm chi phí, giả định và điều kiện báo giá
GĐ1 – VTV8Online V1
34 | G1-01 Website VTV8Online | Khung website và điều hướng | Giao diện responsive, header/footer, menu chuyên mục, breadcrumb và các trạng thái loading/404; điều hướng desktop/mobile. | 4 | 4
35 |  | Trang chủ và các khối nổi bật | Hiển thị tin mới, bài nổi bật, video/chương trình, lịch live sắp phát; bố cục theo cấu hình biên tập đã có. | 6 | 4
36 |  | Danh sách nội dung theo chuyên mục | Trang chuyên mục có danh sách bài, phân trang và tùy chọn lọc cơ bản theo thời gian/loại nội dung. | 3 | 4
37 |  | Trang chi tiết bài viết | Hiển thị tiêu đề, sapo, nội dung rich-text, ảnh, tác giả, thời gian, tag và các liên kết liên quan. | 4 | 4
38 |  | Trang chương trình, series và chủ đề | Trang giới thiệu chương trình/series, danh sách bài và các tập liên quan; trang chủ đề sử dụng cấu trúc dữ liệu G1-04. | 3 | 4
39 |  | Trang hồ sơ thực thể nội dung | Hồ sơ nhân vật/địa danh/di sản/sự kiện với nội dung liên quan khi VTV8 muốn công khai từng loại hồ sơ. | 2 | 3
40 |  | Tìm kiếm cơ bản trên website | Tìm bài/video/chương trình theo từ khóa cơ bản trên dữ liệu published; V1 chỉ triển khai nếu chọn tùy chọn này, không yêu cầu OpenSearch/semantic search. | 3 | 4
41 |  | SEO, đường dẫn và metadata | URL ổn định, title/description, canonical, sitemap/robots; redirect URL cũ sử dụng mapping từ G1-11. | 3 | 6
42 |  | Trang thông tin tĩnh và cấu hình điều hướng | Hiển thị trang giới thiệu, liên hệ, chính sách từ CMS G1-03-F010; template có sẵn, không có page builder. | 1 | 2
43 | G1-02 Tài khoản và phân quyền CMS | Đăng nhập, đăng xuất và phiên CMS | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ, quản lý phiên, timeout, logout, chặn truy cập khi chưa xác thực. | 3 | 6
44 |  | Hồ sơ cá nhân và đổi/đặt lại mật khẩu | Xem/chỉnh thông tin cá nhân cho phép; đổi mật khẩu; quản trị cấp lại mật khẩu khi mất truy cập. | 2 | 4
45 |  | Quản lý tài khoản nội bộ | Danh sách, tạo, cập nhật, vô hiệu hóa tài khoản; không xóa cứng tài khoản đã có lịch sử biên tập. | 4 | 6
46 |  | Quản lý vai trò và ma trận quyền | Vai trò/ma trận quyền Biên tập, Duyệt, Xuất bản, Quản trị; policy dùng chung cho G1-03. Không xây workflow duyệt ở module này. | 4 | 10
47 |  | Phân quyền theo phòng ban hoặc chuyên mục | Giới hạn quyền biên tập/duyệt theo phòng ban hoặc chuyên mục nếu quy trình VTV8 cần. | 3 | 10
48 |  | Nhật ký thao tác quản trị nhạy cảm | Ghi nhận đăng nhập thất bại, tạo/sửa/vô hiệu tài khoản, thay đổi quyền; cung cấp màn truy cứu cơ bản. | 3 | 6
49 | G1-03 Biên tập và xuất bản | Soạn thảo và cập nhật bài viết | Soạn bài bằng rich-text editor có sẵn, quản lý tiêu đề/sapo/slug/ảnh/taxonomy; xác định block và cách dán Word được hỗ trợ, sanitize HTML. | 10 | 12
50 |  | Danh sách bài và quản lý bản nháp | Lọc bài theo trạng thái, tác giả, chuyên mục và thời gian; lưu nháp thủ công với cảnh báo chưa lưu. | 3 | 4
51 |  | Gửi duyệt và hàng đợi biên tập | Gửi bài lên hàng đợi, xem nội dung chờ xử lý, phân công/hiển thị người chịu trách nhiệm theo quy trình VTV8. | 4 | 8
52 |  | Yêu cầu chỉnh sửa và phê duyệt | Người duyệt xem, ghi lý do trả bài hoặc phê duyệt; người viết sửa và gửi lại. | 3 | 6
53 |  | Xem trước nội dung trước khi công khai | Preview bài nháp theo template website, không tạo liên kết public truy cập tự do. | 1 | 2
54 |  | Xuất bản, cập nhật và gỡ bài | Chỉ công khai bài đã duyệt và các media đủ quyền theo chính sách DAM; sửa bài published theo quy trình VTV8 xác nhận, gỡ có lý do. | 3 | 8
55 |  | Lập lịch xuất bản | Chọn giờ xuất bản tự động cho bài đã được duyệt, hủy/đổi lịch, trạng thái job. | 2 | 6
56 |  | Lịch sử phiên bản và khôi phục | Xem các bản sửa đã lưu, so sánh và khôi phục phiên bản theo quyền; xác định rõ xử lý bài đang published. | 6 | 12
57 |  | Điều phối vị trí hiển thị nội dung | Ghim nổi bật, thứ tự ưu tiên/trang chủ hoặc chuyên mục trong các slot đã định nghĩa; không xây page builder. | 3 | 4
58 |  | Quản lý trang thông tin tĩnh trên CMS | Tạo/sửa/lưu nháp/duyệt/xuất bản trang giới thiệu, liên hệ, chính sách. Tái dùng editor và quy trình CMS, không xây page builder. | 2 | 4
59 | G1-04 Nội dung có cấu trúc | Chuyên mục và cây phân cấp | Tạo/sửa/ẩn/sắp xếp chuyên mục, slug, chuyên mục cha và mô tả; bảo vệ chuyên mục đang được sử dụng. | 4 | 6
60 |  | Hồ sơ tác giả và cộng tác viên | Hồ sơ tác giả/người sản xuất độc lập với tài khoản CMS, có thể liên kết tùy chọn. G1-10 chỉ quản lý đóng góp theo sản phẩm, không tạo hồ sơ trùng. | 2 | 3
61 |  | Chương trình truyền hình và series | Quản lý chương trình, series, mô tả, ảnh đại diện, thứ tự, trạng thái hiển thị; một chương trình có nhiều series/tập. | 3 | 4
62 |  | Tập/chương trình phát hành | Quản lý tập như hồ sơ metadata thuộc chương trình/series, có thứ tự và ngày phát; trạng thái bản phát thuộc G1-06. | 2 | 4
63 |  | Hồ sơ nhân vật | Quản lý nhân vật có tên, mô tả, ảnh đại diện, lĩnh vực và liên kết các nội dung liên quan. | 1 | 3
64 |  | Hồ sơ địa danh và cấu trúc địa lý | Quản lý địa danh và quan hệ địa phương cha/con ở mức dữ liệu biên tập; không mặc định bản đồ, geocoding hoặc danh mục hành chính đầy đủ. | 2 | 4
65 |  | Hồ sơ di sản | Quản lý di sản, loại, mô tả, địa danh liên quan và các sản phẩm nội dung nhắc tới di sản. | 2 | 3
66 |  | Sự kiện và thời gian diễn ra | Quản lý sự kiện, thời gian, địa điểm, nội dung liên quan; dữ liệu sự kiện không đồng nghĩa lịch livestream. | 2 | 3
67 |  | Tag, chủ đề và liên kết nội dung | Quản lý tag/chủ đề và quan hệ nội dung dùng chung cho bài, video, media, chương trình và thực thể; DAM dùng chung API. | 3 | 8
68 | G1-05 Thư viện media – DAM | Tải lên và tiếp nhận file media | Upload ảnh/video; giới hạn kích thước và cơ chế chunk/resume xác định sau GĐ0, có tiến trình, kiểm tra định dạng và lỗi. | 8 | 20
69 |  | Thư viện media và tìm lọc | Danh sách lưới/bảng, preview, tìm theo tên, loại, chủ đề, ngày tạo, quyền sử dụng. | 5 | 8
70 |  | Metadata gốc và thông tin sản xuất | Lưu nguồn gốc, ngày sản xuất, người xuất hiện, âm nhạc, địa phương, chủ đề, định dạng gốc và chú thích. | 3 | 6
71 |  | Quản lý quyền và thời hạn khai thác | Ghi quyền sở hữu, phát lại, thời hạn/chứng cứ; trạng thái WARN/BLOCK phải do VTV8 xác nhận, cung cấp rights gate dùng chung cho bài và video. | 4 | 16
72 |  | Quản lý bản gốc và phiên bản xuất bản | Liên kết file gốc với thumbnail, poster, phiên bản phát hành hoặc phiên bản kỹ thuật nhận từ nền tảng media; không tự lập trình transcoder. | 3 | 6
73 |  | Ảnh đại diện, thumbnail và chọn file dùng trong bài | Chọn/cắt hoặc dùng ảnh đại diện có sẵn, gắn vào bài, chương trình hoặc poster video theo thông tin asset. | 6 | 4
74 |  | Gắn tag, nhóm và liên kết đối tượng media | Gắn media vào chương trình, chủ đề, địa danh và các nhóm phục vụ tìm kiếm/tái sử dụng. | 1 | 2
75 |  | Thao tác xóa, lưu trữ và kiểm tra nơi sử dụng | Ẩn/lưu trữ asset, hạn chế xóa vật lý file đang được bài/video sử dụng, ghi lại lý do. | 2 | 6
76 | G1-06 Video VOD | Quản lý bản phát VOD và trạng thái sẵn sàng | Gắn asset từ DAM với playback manifest/đường dẫn do hạ tầng media cung cấp, kiểm tra ready/failed trước công khai. | 2 | 6
77 |  | Xuất bản và danh mục video công khai | Xuất bản video sử dụng quy trình duyệt G1-03 và rights gate G1-05; chỉ bổ sung dữ liệu video, không tạo workflow thứ hai. | 3 | 6
78 |  | Trình phát VOD trên website | Một video player FE dùng chung cho VOD/live, nhận playback manifest/config từ G1-08-F004. | 10 | 3
79 |  | Trang video và điều hướng tập/chương trình | Trang chi tiết video, metadata, tập trước/sau và video cùng chương trình; sử dụng dữ liệu chương trình G1-04. | 3 | 4
80 |  | Trạng thái lỗi phát và dự phòng UI | Một bộ trạng thái lỗi player cho VOD/live với fallback UI và thử lại giới hạn; dùng chung G1-07-F008. | 3 | 2
81 |  | Phát lại sau sự kiện Livestream | Duyệt và phát lại bản ghi G1-08 nhận/G1-07 liên kết; không xử lý webhook recording ở đây. | 2 | 4
82 | G1-07 Livestream và lịch phát | Danh mục chương trình/sự kiện livestream | Tạo phiên phát sóng thuộc chương trình/sự kiện sẵn có G1-04; chỉ lưu nội dung riêng của buổi live, không tạo danh mục sự kiện thứ hai. | 3 | 4
83 |  | Lập và thay đổi lịch phát | Lên lịch ngày/giờ bắt đầu và thời lượng dự kiến, cập nhật/hủy buổi phát; cảnh báo lịch chồng nếu dùng cùng kênh. | 6 | 8
84 |  | Gắn nguồn phát/kênh và kiểm tra sẵn sàng | Gắn nguồn/kênh đã được G1-08 cấu hình, kiểm tra trạng thái sẵn sàng nếu provider cung cấp API; không tự xây thiết bị/ingest. | 2 | 4
85 |  | Trạng thái trước/đang/sau phát | Quản lý dự kiến/chuẩn bị/đang phát/kết thúc/hủy dựa trên tín hiệu provider hoặc thao tác vận hành có kiểm soát; không suy ra live chỉ từ lịch. | 3 | 8
86 |  | Trang xem trực tiếp | Hiển thị chương trình đang phát, player, mô tả, lịch kế tiếp và thông báo khi chưa đến giờ; không cần tài khoản. | 3 | 2
87 |  | Lịch phát sóng công khai | Xem danh sách bản tin và sự kiện theo ngày, bộ lọc thời gian/loại, điều hướng tới trang chương trình. | 3 | 4
88 |  | Kết thúc live và chuyển sang phát lại | Đóng phiên live và liên kết recording đã do G1-08 nhận, gửi sang G1-06 chờ duyệt phát lại; không xử lý ingestion hoặc tạo VOD trùng. | 2 | 6
89 |  | Thông báo gián đoạn và trạng thái sự cố | Hiển thị cảnh báo khi luồng lỗi/mất nguồn, tự thử lại có giới hạn và trạng thái chuyển phương án dự phòng do VTV8 xác nhận. | 1 | 2
90 | G1-08 Tích hợp Streaming | Cấu hình kết nối đối tác và kênh phát | Cấu hình adapter/provider và nguồn phát theo thông số đã xác nhận; secrets nằm trong secret manager/config an toàn, không mặc định UI nhập khóa bí mật. | 1 | 12
91 |  | Tích hợp nguồn RTMP/SRT ingest | Thiết lập hoặc tiếp nhận thông tin điểm ingest, stream key/quyền phát từ đối tác; tùy API có thể tự tạo kênh hay cấu hình thủ công. | 1 | 10
92 |  | Playback manifest và tương thích trình phát | Playback adapter dùng chung cho VOD và live, HLS/DASH tùy provider; cấu hình player/token khi cần, không tạo player FE thứ hai. | 2 | 12
93 |  | Cấu hình transcoding và bitrate thích ứng | Chỉ cấu hình transcoding/ABR profile nếu provider cho API và trách nhiệm thuộc VTV8Online; không tự viết transcoder/media server. | 1 | 8
94 |  | Kết nối Origin, lưu trữ phân phối và CDN | Tích hợp/cấu hình origin/CDN phân phối video theo phương án chọn; media traffic/chi phí vendor và cấu hình DevOps tách ngoài FE/BE. | 0 | 3
95 |  | Tiếp nhận bản ghi sau livestream | Nhận recording metadata/webhook từ provider, kiểm tra idempotency, liên kết asset DAM; G1-07 chỉ gắn phiên và G1-06 xuất bản phát lại. | 2 | 20
96 |  | Theo dõi trạng thái nguồn và cảnh báo cơ bản | Theo dõi ingest/playback/recording theo chỉ số nhà cung cấp cho phép, cảnh báo vận hành cơ bản; QoE analytics người xem nâng cao không mặc định. | 3 | 10
97 | G1-09 Báo cáo và thống kê | Tổng quan CMS/dashboard nội dung | Hiển thị số lượng nội dung theo loại/trạng thái, số bài trong kỳ và thông báo dữ liệu cập nhật đến mốc nào. | 3 | 4
98 |  | Thống kê sản lượng theo tác giả và chuyên mục | Đếm sản lượng bài theo tác giả/chuyên mục/thời gian; phân biệt một bài với nhiều lượt tham gia sản xuất để tổng sản lượng không bị nhân đôi. | 3 | 6
99 |  | Thu thập lượt xem bài viết | Thu thập và tổng hợp lượt xem bài đã công khai theo từng bài, chuyên mục và khoảng thời gian. Chốt định nghĩa view, lọc bot/đếm trùng cơ bản và quy tắc bài nhiều chuyên mục. | 2 | 12
100 |  | Lượt xem video và livestream | Hiển thị số lượt xem video/live bằng dữ liệu có nguồn rõ; dữ liệu vendor chỉ dùng nếu đối tác cung cấp API/export và định nghĩa chỉ số. | 4 | 12
101 |  | Báo cáo theo thời gian và xuất dữ liệu | Lọc và xuất số liệu bài viết/lượt xem theo bài, chuyên mục, thời gian; hiển thị nguồn, ngày cập nhật và chọn một định dạng export CSV hoặc XLSX ban đầu. | 3 | 4
102 |  | Quy tắc thống kê, đối soát và khóa kỳ dữ liệu | Tùy chọn: quản trị đối soát điều chỉnh và khóa kỳ thống kê nâng cao; nguồn chỉ số và thời điểm cập nhật cơ bản nằm ở G1-09-F003/F005. | 3 | 8
103 | G1-10 Quản lý và tính nhuận bút | Quản lý người tham gia và vai trò trên sản phẩm | Gắn vai trò đóng góp của nhiều người trên từng bài/chương trình/video dùng hồ sơ contributor có sẵn ở G1-04-F002; không tạo hồ sơ nhân sự thứ hai. | 3 | 4
104 |  | Quản lý bảng mức và quy tắc nhuận bút | Theo quy chế thực tế VTV8 xác nhận, quản lý bảng mức/hệ số nhuận bút và ngày hiệu lực; chưa xây rule engine tổng quát. | 4 | 10
105 |  | Xác định sản phẩm đủ điều kiện tính | Xác định nội dung đủ tính theo kỳ, trạng thái xuất bản, vai trò đóng góp; bài sửa/gỡ, dữ liệu nhập cũ cần quy tắc VTV8 xác nhận. | 3 | 10
106 |  | Tạo kỳ và chạy tính nhuận bút | Tạo kỳ nhuận bút, xem trước/chạy tính theo sản phẩm và người; kết quả có snapshot quy tắc, dữ liệu, làm tròn và dấu thời điểm. Không tự tính lương HRM. | 6 | 32
107 |  | Bảng kê chi tiết theo người và sản phẩm | Xem tổng tiền, chi tiết từng bài/video, vai trò, quy tắc và biến số dẫn tới kết quả. | 4 | 6
108 |  | Điều chỉnh và xử lý ngoại lệ | Ghi nhận điều chỉnh khoản nhuận bút có lý do và người thực hiện; không xây sổ kế toán kép. | 3 | 10
109 |  | Rà soát, phê duyệt và khóa kỳ | Tùy chọn duyệt nhiều cấp/khóa kỳ theo quy chế VTV8; CORE đã lưu snapshot không tự đổi trong G1-10-F004. | 3 | 10
110 |  | Xuất bảng kê phục vụ chi trả | Xuất bảng kê theo mẫu VTV8 cung cấp để phục vụ chi trả; không tự thanh toán tiền hoặc phát triển hệ thống HRM. | 2 | 4
111 | G1-11 Chuyển đổi dữ liệu cũ | Trích xuất website/CMS/kho dữ liệu cũ | Trích xuất từ website/CMS/kho dữ liệu do VTV8 cung cấp, baseline giả định một nguồn hệ thống chính; nguồn phát sinh định giá bổ sung, không có mạng xã hội. | 0 | 16
112 |  | Mapping dữ liệu sang cấu trúc mới | Mapping bài viết, chương trình, tác giả, nội dung rich-text và liên kết ảnh/video từ hệ thống cũ sang schema V1; quy tắc không có trường tương ứng cần ghi rõ. | 0 | 24
113 |  | Làm sạch, chuẩn hóa và khử trùng | Chuẩn hóa tên, mã ký tự, thời gian, đường dẫn và xử lý trùng theo ID/hash/quy tắc đã duyệt; dữ liệu không chắc chắn vào hàng đợi kiểm tra, không xóa tự động. | 0 | 16
114 |  | Nhập dữ liệu nội dung/media có kiểm soát quyền | Nhập dữ liệu đã xử lý vào CMS/DAM; quyền khai thác chưa xác minh đặt pending và không công khai, đảm bảo việc nhập lặp lại không nhân đôi. | 0 | 24
115 |  | Chạy thử, báo cáo lỗi và chạy lại lô | Dry-run, checkpoint, chạy lại lô và báo cáo lỗi; ưu tiên công cụ CLI/BE thay vì dashboard mới cho một lần chuyển dữ liệu. | 0 | 16
GĐ2 – Media Platform
116 | G2-01 Tài khoản và định danh người xem | Đăng ký tài khoản người xem | Tạo tài khoản người xem bằng kênh định danh/xác minh được VTV8 chốt; xử lý trùng tài khoản, chưa xác minh và ghi nhận phiên bản điều khoản. | 3 | 8
117 |  | Đăng nhập, đăng xuất và khôi phục tài khoản | Đăng nhập/đăng xuất/khôi phục kèm bảo mật và thu hồi phiên, rate limit, audit tối thiểu; nhận nghiệp vụ G2-01-F006, không xây quản lý thiết bị riêng. | 4 | 12
118 |  | Đăng nhập một lần SSO | Kết nối nhà cung cấp định danh được VTV8 phê duyệt; tránh tạo tài khoản trùng khi liên kết. | 2 | 12
119 |  | Hồ sơ và thiết lập cá nhân | Hồ sơ người xem với trường cá nhân tối thiểu; không hình thành hồ sơ công khai kiểu mạng xã hội. | 2 | 3
120 |  | Chấp thuận dữ liệu và yêu cầu quyền riêng tư | Consent theo mục đích và phiên bản, quyền yêu cầu xử lý/xóa dữ liệu theo chính sách VTV8, dùng chung cho lịch sử G2-03 và events G2-11. | 4 | 16
121 |  | Quản trị tài khoản người xem | Quản trị tài khoản người xem tách hoàn toàn user quản trị CMS; khóa/mở có lý do, log, giới hạn truy cập lịch sử cá nhân. | 3 | 6
122 | G2-02 Theo dõi và yêu thích | Theo dõi và bỏ theo dõi chương trình | Theo dõi hoặc bỏ theo dõi chương trình/series đã công khai từ trang nội dung. | 1 | 2
123 |  | Lưu và bỏ yêu thích nội dung | Yêu thích bài viết/video công khai; trạng thái nhất quán trên các trang. | 1 | 2
124 |  | Danh sách chương trình đang theo dõi | Xem, tìm/lọc và bỏ theo dõi trong thư viện cá nhân. | 2 | 2
125 |  | Danh sách nội dung yêu thích | Xem bài/video đã lưu, phân loại cơ bản và loại khỏi danh sách; xử lý nội dung bị gỡ. | 1 | 2
126 |  | Chủ đề nội dung quan tâm | Lựa chọn hoặc thay đổi chủ đề sở thích từ taxonomy G1-04 làm tín hiệu gợi ý. | 2 | 2
127 | G2-03 Lịch sử xem và playlist | Ghi tiến độ xem theo tài khoản | Một nguồn lưu watch-progress theo user/video để resume; G2-11 chỉ thu sự kiện analytics, không lưu tiếp một progress DB. | 3 | 10
128 |  | Danh sách xem tiếp | Hiển thị video/tập đang xem dở từ dữ liệu tiến độ, bỏ các nội dung đã xem xong hoặc hết quyền xem. | 2 | 3
129 |  | Xem lịch sử video đã xem | Lọc lịch sử theo thời gian và truy cập lại nội dung có thể xem. | 2 | 3
130 |  | Xóa lịch sử hoặc từng mục xem | Xóa mục/toàn bộ lịch sử xem cá nhân, phối hợp request từ G2-01 và retention/ẩn danh G2-11, không tự coi việc xóa là xóa aggregate. | 1 | 4
131 |  | Tạo và quản lý danh sách phát cá nhân | Tạo, đặt tên, sửa, xóa danh sách phát và thêm/bỏ video có quyền xem. | 4 | 6
132 |  | Sắp xếp và phát tuần tự danh sách cá nhân | Kéo sắp thứ tự video, phát tiếp trong danh sách sau khi nội dung kết thúc. | 4 | 6
133 | G2-04 Tìm kiếm và khám phá | Chỉ mục tìm kiếm nội dung có cấu trúc | Index bài, video, chương trình và thực thể có trang đích công khai; kiểm tra trạng thái published và rights. Nếu tìm kiếm GĐ1 đã bật chỉ phát triển delta. | 0 | 12
134 |  | Trang kết quả tìm kiếm thống nhất | Tìm và đọc kết quả đa loại nội dung với tiêu đề, mô tả, thumbnail và liên kết. | 4 | 6
135 |  | Tự động gợi ý từ khóa khi nhập | Tùy chọn autocomplete khi gõ trên dữ liệu đã công khai; luồng tìm kiếm thống nhất vẫn hoạt động khi không bật. | 2 | 4
136 |  | Lọc kết quả theo loại và chủ đề | Lọc theo bài/video/chương trình, chuyên mục, chủ đề và khoảng thời gian được hỗ trợ. | 3 | 6
137 |  | Đồng bộ chỉ mục và tái tạo khi cần | Đồng bộ index và rebuild theo worker/CLI khi publish/gỡ, không mặc định cụm OpenSearch hay dashboard admin riêng. | 0 | 10
138 |  | Điều chỉnh mức liên quan/khả năng chịu lỗi gõ | Xử lý typo đơn giản, ưu tiên tiêu đề và sắp xếp độ phù hợp theo quy tắc đã duyệt. | 1 | 6
139 | G2-05 Gợi ý và cá nhân hóa | Gợi ý nội dung liên quan theo metadata | Chỉ nâng cấp logic liên quan/xếp hạng từ metadata G1-04 và tái dùng khối related content đã có, không tạo trang/module recommender mới. | 1 | 4
140 |  | Gợi ý theo chương trình đang theo dõi | Feed nội dung mới từ chương trình đang theo dõi G2-02, không tạo quan hệ follow thứ hai và không nhân đôi inbox thông báo G2-07. | 3 | 4
141 |  | Gợi ý theo chủ đề và lịch sử xem | Gợi ý rule-based từ follow/favorite/watch-progress (G2-02/G2-03); nếu thiếu tín hiệu thì fallback nội dung nổi bật G1-03-F009, nhận nghiệp vụ G2-05-F004. Chủ đề sở thích chỉ OPTION. | 4 | 12
142 |  | Quy tắc ưu tiên nội dung biên tập | Tùy chọn ưu tiên nội dung biên tập sâu hơn slot G1-03-F009; nếu slot GĐ1 đáp ứng thì không triển khai cấu hình thứ hai. | 2 | 4
143 | G2-06 VOD và Livestream nâng cấp | Tiếp tục phát từ vị trí đang xem | Nâng cấp player G1-06 để gợi ý phát từ vị trí đã lưu ở G2-03-F001; không phát triển một API hoặc bảng watch-progress khác. | 2 | 0
144 |  | Chọn chất lượng video theo nguồn cung cấp | Cho phép lựa chọn Auto/chất lượng được provider xuất bản; không tự sinh độ phân giải nếu chưa có. | 4 | 2
145 |  | Phụ đề và bản âm thanh thay thế | Hiển thị và chọn track phụ đề/âm thanh nếu asset/provider cung cấp; GĐ2 không tự sản xuất transcript hoặc dịch bằng AI. | 4 | 4
146 |  | Điều hướng tập kế tiếp và tự phát | Thêm tự phát/đề xuất tập kế tiếp vào player theo series G1-04; điều hướng tập cơ bản đã có G1-06-F004, thứ tự playlist cá nhân thuộc G2-03-F006. | 3 | 2
147 | G2-07 Bản tin và thông báo | Quản lý nội dung bản tin cập nhật | Bản tin cập nhật có thể là danh sách nội dung/notification/digest, chưa được VTV8 xác nhận loại kênh; sử dụng CMS GĐ1 để chọn nội dung công khai, không làm CMS thứ hai. | 3 | 4
148 |  | Sinh thông báo theo chương trình đang theo dõi | Thông báo trong tài khoản khi chương trình theo dõi xuất bản tập mới/lịch phát, lọc preference/consent, idempotent và không gửi lặp. | 2 | 10
149 |  | Hộp thư thông báo trong tài khoản | Inbox trên website quản lý thông báo mới/đã đọc và link nội dung; trạng thái tạo/đọc và log cơ bản là CORE không phụ thuộc email/web push. | 5 | 8
150 |  | Thông báo đẩy trên trình duyệt | Xin quyền nhận web push, đăng ký/bỏ đăng ký thiết bị và nhận thông báo ngay cả khi không ở trang. | 3 | 12
151 |  | Bản tin cập nhật qua email | Đăng ký/huỷ email nhận bản tin với danh mục nội dung được chọn; dùng nhà cung cấp email được VTV8 cho phép. | 3 | 10
152 |  | Thiết lập sở thích và tần suất thông báo | Một bộ tùy chọn thông báo sử dụng consent G2-01 và danh sách follow G2-02; lựa chọn kênh chỉ hiện nếu kênh được triển khai. | 2 | 4
153 |  | Theo dõi trạng thái gửi và lỗi | CONDITIONAL: chỉ triển khai dashboard delivery/retry chuyên sâu khi kích hoạt push/email từ F004/F005; inbox CORE chỉ cần log tạo/đọc cơ bản. | 3 | 8
154 | G2-08 Bình luận và tương tác | Bật/tắt tương tác theo loại nội dung | Thiết lập cho phép bình luận theo nội dung chỉ sau khi VTV8 xác minh điều kiện pháp lý, trách nhiệm kiểm duyệt và quy định vận hành. | 2 | 3
155 |  | Gửi và hiển thị bình luận | Chỉ mở bình luận theo chính sách VTV8 và cơ chế tiền kiểm/hậu kiểm được xác nhận; không mặc định cho phép hiển thị ngay. | 6 | 12
156 |  | Phản hồi bình luận có kiểm soát | Bổ sung phản hồi bình luận theo luồng tối đa một cấp nếu được duyệt bên trong gói tương tác có điều kiện; không mặc định cần thiết để phát hành comment V1 GĐ2. | 3 | 4
157 |  | Kiểm duyệt, ẩn và xóa bình luận | Điều phối kiểm duyệt, ẩn/xóa có log và nhân sự được phân công; không đồng nhất workflow bình luận với workflow bài viết G1-03. | 6 | 12
158 |  | Báo cáo bình luận vi phạm | Tiếp nhận báo cáo vi phạm với lý do, số lần báo cáo, trạng thái xử lý và trách nhiệm kiểm duyệt theo chính sách VTV8. | 3 | 6
159 |  | Chống spam và kiểm soát lạm dụng | Giới hạn tốc độ/chống spam, khóa tương tác, dấu vết kiểm duyệt là điều kiện vận hành tối thiểu khi bật bình luận. | 2 | 12
160 | G2-09 Thuê bao và thanh toán | Danh mục gói thuê bao và quyền lợi | Quản lý gói và quyền lợi trỏ đến entitlement G2-10, chỉ đưa vào sản xuất nếu đạt COMMERCIAL_RELEASE_GATE từ chọn gói đến xem trả phí. | 4 | 8
161 |  | Giá, chu kỳ và điều kiện đăng ký | Giá, chu kỳ và điều khoản theo mô hình VTV8 chốt; tham chiếu COMMERCIAL_RELEASE_GATE, xử lý sửa bảng giá có hiệu lực. | 3 | 6
162 |  | Đăng ký gói và khởi tạo thanh toán | Checkout qua payment provider được VTV8 chọn, trạng thái chờ/thành công/thất bại, không lưu thông tin thẻ trên hệ thống. Phụ thuộc COMMERCIAL_RELEASE_GATE. | 6 | 16
163 |  | Nhận trạng thái giao dịch và đối soát đơn | Nhận webhook giao dịch, xác minh chữ ký, chống xử lý trùng/trễ, đối soát order; quy định hoàn tiền/chargeback/tranh chấp và thu hồi entitlement phải được xác nhận với VTV8. | 4 | 28
164 |  | Vòng đời thuê bao và ngày hết hạn | Vòng đời thuê bao chờ thanh toán/kích hoạt/hết hạn/hủy, sự kiện cấp/thu hồi quyền ở G2-10; phải hoàn thành cả luồng thương mại. | 4 | 16
165 |  | Gia hạn, hủy và xử lý thanh toán thất bại | Gia hạn/hủy và xử lý failed payment theo loại thuê bao VTV8 chốt. Tự động gia hạn/thu tiền định kỳ không mặc định có nếu chỉ bán theo kỳ trả trước. | 4 | 24
166 |  | Lịch sử thanh toán và chứng từ | Lịch sử giao dịch và chứng từ từ provider/chủ thể có thẩm quyền, không xây hệ hóa đơn điện tử mới nếu chưa được yêu cầu. | 3 | 4
167 |  | Khuyến mại, dùng thử hoặc tặng quyền | Ưu đãi/voucher/dùng thử là OPTION **chỉ sau khi** đã mở luồng gói/entitlement thực, không tách chức năng phát coupon miễn phí khỏi security quyền xem. | 4 | 10
168 | G2-10 Paywall và DRM | Phân loại nội dung miễn phí và trả phí | Gắn nội dung free/subscriber-only dựa gói thật được VTV8 phê duyệt và quyền DAM. Chỉ bật premium khi COMMERCIAL_RELEASE_GATE đã đạt. | 3 | 8
169 |  | Kiểm tra quyền xem theo tài khoản | Một entitlement service đánh giá subscription, gói, thời hạn và rights DAM G1-05; tích hợp nghiệp vụ thời hạn gốc G2-10-F007, không có policy thứ hai. | 3 | 24
170 |  | Giao diện paywall và nâng cấp quyền xem | Paywall/CTA gói có thật và phương án mua được; bảo vệ thực tế ở BE/provider, không coi CSS/modal là chặn nội dung. | 4 | 3
171 |  | Bảo vệ URL và phiên phát nội dung có quyền | Cấp signed playback URL/session giới hạn thời gian sau entitlement check theo năng lực media provider G1-08; nhận kiểm tra rights/expiry từ G2-10-F007. | 2 | 20
172 |  | Tích hợp hệ thống DRM được cấp phép | DRM vendor/license integration **nếu** nội dung/thiết bị/hợp đồng yêu cầu; là lớp bảo vệ khác token URL, không tự phát triển DRM hoặc license server. | 6 | 24
173 |  | Quản lý số thiết bị/phiên xem đồng thời | OPTION giới hạn số thiết bị/phiên theo gói thương mại đã kích hoạt; nếu DRM/media provider không hỗ trợ cần có phương án kỹ thuật riêng. | 4 | 20
174 | G2-11 Phân tích người xem | Định nghĩa sự kiện hành vi và vòng đời phiên xem | Một event taxonomy/schema cho phiên xem và tương tác có consent, có nguồn gợi ý G2-05. Tiến độ xem nghiệp vụ do G2-03 lưu, không tạo kho watch-progress thứ hai. | 4 | 16
175 |  | Ghi nhận và tổng hợp hành vi xem video | Tổng hợp starts/completions/watch time từ event pipeline, khác pageviews G1-09 và progress G2-03. | 2 | 12
176 |  | Dashboard người xem và hoạt động nội dung | Xem tài khoản đang hoạt động, lượt phát, nội dung thu hút và biến động theo thời gian; phân quyền dữ liệu báo cáo. | 6 | 10
177 |  | Thống kê hành trình tương tác nội dung | OPTION funnel người xem từ khám phá/xem đến follow hoặc mua gói khi commercial gate bật; không mặc định trong dashboard GĐ2 cơ sở. | 4 | 10
178 |  | Đo chất lượng phát từ player và nguồn streaming | Nhận startup time, buffering/error, bitrate switches theo SDK/provider được hỗ trợ, đối chiếu trạng thái nguồn. | 4 | 12
179 |  | Kiểm soát lưu giữ và xóa dữ liệu hành vi | Quản lý retention/delete/anonymize trên kho sự kiện theo yêu cầu từ G2-01-F005 và chính sách quyền riêng tư, không tạo một màn quản lý riêng. | 1 | 12
180 |  | Phân tích nhóm người xem và tỷ lệ quay lại | Phân nhóm theo lần truy cập, nhóm chương trình quan tâm và tỷ lệ tiếp tục xem trong kỳ. | 3 | 8
181 |  | Xuất báo cáo và kiểm tra chất lượng dữ liệu | Export/tình trạng chất lượng dữ liệu hành vi và events nguồn gợi ý G2-05-F006, không làm riêng recommendation analytics; funnel vẫn là OPTION. | 3 | 6
GĐ3 – Content Commerce
182 | G3-01 Liên kết nội dung với sản phẩm/dịch vụ | Liên kết nội dung với sản phẩm/dịch vụ | Liên kết một bài/video/chương trình với offering G3-03 đã duyệt; CTA phân biệt LEAD, REFERRAL, BOOKING và COMMERCE theo năng lực đã mở. | 3 | 6
183 |  | Khối giới thiệu dịch vụ trong trang nội dung | Hiển thị thẻ tour/khách sạn/đặc sản hoặc liên hệ đối tác trong trang bài/video, có CTA theo hình thức giao dịch. | 4 | 3
184 |  | Trang giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan | Trang chi tiết dùng offering và thông tin đối tác G3-03 đã duyệt, bao gồm điều khoản/CTA; tiếp nhận phần trang chi tiết giới thiệu từ G3-05-F002, chỉ quote/slot thời gian thực thuộc G3-05-F004. | 5 | 6
185 |  | Phân biệt nội dung biên tập và nội dung thương mại | Chính sách nhãn nội dung thương mại/tài trợ do VTV8 duyệt; phân biệt bài giới thiệu và tài trợ, không tự coi mọi liên kết dịch vụ là hợp đồng tài trợ. | 1 | 2
186 |  | Liên kết sâu và mã QR tới trang dịch vụ | Tạo link/QR dẫn về trang dịch vụ hoặc luồng lead/booking hợp lệ để sử dụng trong video, ấn phẩm/sự kiện. | 1 | 2
187 |  | Đề xuất dịch vụ liên quan theo địa danh/chủ đề | Hiển thị offering theo metadata nội dung và địa phương, dựa trên luật đơn giản; không xây AI recommendation mới. | 2 | 4
188 | G3-02 Lead và chuyển giao khách hàng | Biểu mẫu đăng ký tư vấn/liên hệ sản phẩm | Tạo lead từ bài/video/offering đến một đối tác đích có nguồn, mục đích, mã lead, trạng thái. Tích hợp chống gửi trùng và spam từ mã cũ G3-02-F003; gửi lead không phải booking. | 4 | 10
189 |  | Thông báo và ghi nhận đồng ý chia sẻ thông tin | Thông tin và sự đồng ý chia sẻ dữ liệu cho đúng bên nhận và mục đích theo chính sách VTV8, kế thừa consent nền tảng G2-01 nhưng lưu snapshot riêng cho lead. | 2 | 6
190 |  | Hộp tiếp nhận lead của VTV8 | Hộp tiếp nhận có quyền truy cập PII, các trạng thái mới, đã phân công, đã gửi, đã nhận, đóng và nhật ký người thao tác. | 6 | 10
191 |  | Phân công và chuyển giao lead cho đối tác | Chuyển giao thủ công hoặc theo kênh được duyệt, có xác nhận nhận/không nhận, người chịu trách nhiệm và chặn đối tác không còn hiệu lực. | 4 | 16
192 |  | Cập nhật tiến độ tư vấn và kết quả lead | Ghi nhận liên hệ, qualified/unqualified và kết quả xử lý lead; không đồng nhất với booking confirmed/conversion được đối tác duyệt hoặc doanh thu. | 3 | 8
193 |  | Thống kê chuyển đổi từ nội dung sang lead | Theo dõi số lead theo video/bài/địa phương/offering/đối tác/kỳ và trạng thái, có nguồn truy vết. | 4 | 8
194 | G3-03 Hồ sơ đối tác/offering | Hồ sơ đơn vị đối tác | Một partner master duy nhất dùng cho giới thiệu, affiliate, booking, seller và B2B; seller là vai trò bổ sung theo G3-06, không tạo hồ sơ doanh nghiệp thứ hai. | 5 | 10
195 |  | Danh mục offering sản phẩm/dịch vụ mức giới thiệu | Quản lý offering giới thiệu kèm mô tả, ảnh, đối tác, loại dịch vụ/địa phương theo taxonomy G1-04 (nhận G3-03-F005), phương thức CTA, nguồn giá và mốc cập nhật; không tự tạo SKU/stock/slot. | 8 | 12
196 |  | Thẩm định và phê duyệt đối tác/offering | Duyệt partner và offering dựa tài liệu/chứng cứ được VTV8 xác nhận; không tự công nhận chứng chỉ, quyền bán hoặc nguồn gốc sản phẩm. | 5 | 10
197 |  | Quản lý thông tin liên hệ và điều khoản hợp tác | Lưu liên hệ phụ trách, kênh hỗ trợ, tài liệu/thời hạn thỏa thuận, mô hình nhận lead/affiliate/booking. | 3 | 6
198 |  | Quản lý chất lượng, tạm khóa và ngừng cung cấp | Chủ sở hữu một quy tắc trạng thái active/suspended/hết hiệu lực của partner/offering, nhận nghiệp vụ cũ G3-01-F005; chặn công khai CTA và tạo lead/booking mới, không tự hủy giao dịch đang chạy. | 3 | 10
199 |  | Kết nối dữ liệu đối tác từ API tự động | Đồng bộ thông tin offering/giá/tình trạng sẵn có từ nguồn có API và hợp đồng phù hợp, tránh nhiều đầu nhập tay. | 2 | 20
200 | G3-04 Affiliate tracking | Chương trình affiliate và đường dẫn giới thiệu | Chương trình referral/link theo thỏa thuận đối tác, gắn campaign/đối tác/nội dung nguồn; không khẳng định có tracking conversion nếu đối tác không cung cấp dữ liệu. | 4 | 10
201 |  | Ghi nhận nhấp và phiên giới thiệu | Theo dõi chuyển hướng/click theo quy tắc consent và phòng chống bot; click không phải đơn/booking/sale đã xác nhận. | 2 | 12
202 |  | Quy tắc quy kết và thời hạn attribution | Attribution window và luật chọn nguồn dựa hợp đồng; không mặc định cookie hay định danh xuyên website không được phép. | 3 | 12
203 |  | Nhận conversion/callback từ đối tác | Nhận sự kiện conversion thô có xác thực từ đối tác, xử lý idempotency; giao dịch/hoa hồng được đối soát tài chính tại G3-09. | 3 | 24
204 |  | Theo dõi trạng thái chuyển đổi affiliate | Quản lý trạng thái pending/accepted/rejected/cancelled của conversion và liên kết chứng cứ; không coi pending là hoa hồng phải trả. | 4 | 8
205 |  | Báo cáo hiệu quả affiliate theo nguồn nội dung | Báo cáo click và conversion theo nguồn nội dung, chiến dịch và đối tác; số tiền hoa hồng/doanh thu đã đối soát thuộc G3-09. | 5 | 10
206 | G3-05 Kết nối/đặt dịch vụ du lịch | Danh sách dịch vụ du lịch có thể đặt | OPTION trong bước B: trang tổng hợp dịch vụ bookable riêng theo loại/địa phương khi đã có đủ dữ liệu đối tác; B1 có thể dùng offering detail G3-01-F003 để redirect. | 4 | 4
207 |  | Chuyển hướng đặt dịch vụ tại hệ thống đối tác | Chuyển hướng an toàn đến trang đặt dịch vụ bên đối tác, mang referral id khi thỏa thuận cho phép; chỉ là giới thiệu, không xác nhận booking trên VTV8. | 1 | 2
208 |  | Kiểm tra giá và tình trạng chỗ qua API đối tác | B2 có API: lấy báo giá/chỗ theo ngày/giờ/số khách, có TTL/timezone và kiểm tra thay đổi giá/slot; tích hợp bổ sung vào trang G3-01-F003 chứ không có trang detail thứ hai. | 5 | 24
209 |  | Tạo yêu cầu đặt chỗ trực tiếp qua API | B2 khi được phép: gửi booking request idempotent theo provider, ghi external reference, trạng thái chờ và trách nhiệm bên nhận tiền/chăm sóc khách. | 6 | 32
210 |  | Đồng bộ và hiển thị trạng thái đặt chỗ | Đồng bộ booking status từ webhook/polling theo quyền đối tác, hiển thị nguồn và thời điểm cập nhật; không sử dụng CommerceOrder G3-07. | 4 | 24
211 |  | Hủy/đổi lịch theo chính sách bên cung cấp | Gửi yêu cầu hủy/đổi lịch và đồng bộ quyết định vendor theo chính sách; redirect-only thì hướng dẫn khách liên hệ đối tác, không tự hứa hoàn tiền. | 5 | 28
212 |  | Theo dõi lỗi và đối soát booking với đối tác | Đối soát trạng thái kỹ thuật booking bị mồ côi, webhook/retry sai lệch; G3-09 quản lý đối soát giá trị giao dịch/hoa hồng. | 4 | 24
213 | G3-06 Danh mục người bán/SKU | Đánh giá và kích hoạt đối tác thành người bán | Merchant/seller activation là vai trò mở rộng của partner master G3-03; phải xác định merchant-of-record, trách nhiệm giao hàng/hoá đơn theo phê duyệt VTV8. | 4 | 8
214 |  | Danh mục sản phẩm bán trực tiếp | SKU thực bán khác offering giới thiệu, cần owner seller, thuộc tính/biến thể tối thiểu, chứng cứ nguồn gốc và loại hàng được phép kinh doanh. | 6 | 16
215 |  | Giá niêm yết và điều kiện bán hàng | Quản lý giá/điều kiện bán và mốc hiệu lực; khi xác nhận CommerceOrder G3-07 lưu snapshot giá/thuế/phí, không mặc định nhiều tiền tệ. | 4 | 10
216 |  | Quản lý tồn kho cơ bản | Quản lý tồn, giữ/hoàn tồn chỉ nếu VTV8/seller có nguồn inventory đáng tin cậy; điều kiện khóa đồng thời và timeout phải được chốt. | 5 | 32
217 |  | Tổ chức danh mục và lọc sản phẩm | Xem sản phẩm theo địa phương, chủ đề, OCOP/đặc sản, người bán và trạng thái bán; dùng taxonomy G1-04. | 5 | 6
218 |  | Kiểm duyệt thông tin và quyền sử dụng hình ảnh sản phẩm | Kiểm duyệt nội dung hàng hóa/nguồn gốc/nhãn OCOP khi có chứng cứ; ảnh/media kế thừa DAM G1-05, không tự cấp chứng chỉ mới. | 4 | 8
219 |  | Trang gian hàng người bán mức cơ bản | Xem thông tin người bán, các sản phẩm có thể mua và kênh hỗ trợ, không cung cấp cổng quản trị riêng cho seller. | 4 | 3
220 | G3-07 Giỏ hàng/đơn hàng/thanh toán TMĐT | Giỏ hàng và điều chỉnh số lượng | Giỏ mua SKU hợp lệ, cơ sở giả định một seller cho một đơn; nếu nhiều seller phải chốt split order, delivery, settlement và tăng phạm vi. | 6 | 12
221 |  | Thu thập địa chỉ và thông tin giao hàng | Thu thập tên/địa chỉ/thông tin liên hệ người nhận đúng mục đích giao hàng, phân quyền và thời hạn lưu theo chính sách đã duyệt. | 3 | 4
222 |  | Tính phí giao hàng và cách nhận hàng | Phí ship/pickup được báo rõ trước khi người mua xác nhận đơn; khi chưa có carrier API chỉ có bảng quy tắc/phương thức được duyệt. | 3 | 8
223 |  | Tạo đơn hàng với giá snapshot và kiểm tra tồn | CommerceOrder riêng với subscription order G2-09; snapshot giá/phí/tồn, idempotent create, giữ tồn có hạn và phát event trạng thái cho G2-07 (nhận G3-07-F008). | 6 | 36
224 |  | Tích hợp thanh toán đơn hàng TMĐT | Payment đơn TMĐT theo nhà cung cấp và pháp nhân VTV8 chốt; chỉ tái dùng payment adapter G2-09 nếu thực sự tương thích với loại đơn, không dùng order thuê bao. | 5 | 20
225 |  | Nhận kết quả và đối soát thanh toán đơn hàng | Đối soát trạng thái thanh toán với CommerceOrder, xử lý callback trễ/lặp và giao dịch pending; không tự coi chuyển hướng là đã thanh toán. | 4 | 28
226 |  | Tra cứu đơn hàng và trạng thái mua | Trang đơn của người mua với quyền sở hữu và trạng thái mới nhất; phát thay đổi để dùng inbox G2-07, không viết notification service mới. | 6 | 6
227 |  | Mã ưu đãi và điều chỉnh giá khi đặt hàng | OPTION voucher dành riêng cho SKU/giỏ, khác khuyến mại gói premium G2-09; chỉ làm khi có quy chế ưu đãi. | 4 | 12
228 | G3-08 Giao hàng/hậu mãi | Bảng điều hành tiếp nhận và xử lý đơn | Fulfillment console cho đơn marketplace, trạng thái chuẩn bị/bàn giao/xử lý, phân công và ghi nhận chuyển cho seller/đơn vị cung cấp (nhận G3-08-F002), xác nhận nhận và log chia sẻ PII tối thiểu. | 8 | 20
229 |  | Tích hợp vận chuyển và mã theo dõi | OPTION: chỉ bổ sung carrier API và tracking tự động khi có hợp đồng/năng lực đối tác; nhập mã vận đơn và trạng thái thủ công tối thiểu thuộc G3-08-F001. | 4 | 24
230 |  | Xử lý yêu cầu hủy đơn | Tiếp nhận và quyết định yêu cầu hủy theo điều kiện order/seller, tách yêu cầu khỏi chấp thuận; trả tồn và xử lý tiền chỉ khi đủ điều kiện. | 5 | 20
231 |  | Đổi trả và hoàn tiền | Yêu cầu đổi/trả và hoàn tiền theo bên chịu trách nhiệm, ghi đủ lý do/chứng cứ; đặc biệt partial refund/chargeback cần chính sách trước khi chốt phạm vi. | 8 | 36
232 |  | Tiếp nhận khiếu nại và tranh chấp | Khiếu nại gắn Order ID/seller/nhân viên và dòng thời gian xử lý; không tự tạo hệ CRM helpdesk riêng. | 6 | 12
233 |  | Theo dõi thời hạn xử lý và chất lượng người bán | Đo đơn chậm xử lý, giao trễ, tỷ lệ hủy/hoàn theo seller để quyết định tạm khóa hoặc cải tiến; không xây BI enterprise. | 4 | 8
234 | G3-09 Đối soát hoa hồng/doanh thu | Quy tắc hoa hồng theo đối tác và loại giao dịch | Hoa hồng theo đối tác/giao dịch khi đạt điều kiện hợp đồng (qualified lead/booking completed/sale settled), thời hạn đảo và kỳ áp dụng; có lịch sử mức phí. | 4 | 16
235 |  | Tiếp nhận dữ liệu đối soát đối tác | Đối soát tài chính dựa conversion G3-04, booking G3-05 và commerce order G3-07; nhập file đối tác khi được cung cấp, không viết receiver conversion thô lần hai. | 6 | 32
236 |  | Tính và lưu kết quả hoa hồng theo kỳ | Tính theo kỳ từ sự kiện đủ điều kiện, chốt ảnh chụp công thức/biểu phí và xử lý hoàn/hủy/đảo giao dịch đúng chính sách. | 6 | 40
237 |  | Bảng kê và xác nhận đối soát với đối tác | Bảng kê kỳ/đối tác, xác nhận và tranh chấp; không mặc định hệ thanh toán hoa hồng hoặc chuyển tiền seller. | 5 | 16
238 |  | Báo cáo thương mại theo nội dung/đối tác | Báo cáo tài chính thương mại chỉ từ giao dịch/hoa hồng đã xác minh; số lead và click lấy từ G3-02/G3-04, không xây event collector mới. | 6 | 12
239 |  | Điều chỉnh, truy thu và xử lý tranh chấp đối soát | Ghi nhận điều chỉnh đã có chứng cứ, lý do và người phê duyệt, tránh sửa thẳng giao dịch gốc. | 6 | 24
240 | G3-10 Gói truyền thông/tài trợ B2B | Danh mục gói dịch vụ truyền thông B2B | OPTION theo mô hình B2B trong đề xuất kinh doanh tổng thể; gói tài trợ/truyền thông chỉ đưa vào GĐ3 nếu VTV8 chọn, không coi là bước thứ tư mặc định. | 4 | 6
241 |  | Tiếp nhận yêu cầu quảng bá hoặc tài trợ | Form yêu cầu truyền thông B2B dùng lead service G3-02, chỉ thêm trường ngành/đầu mối doanh nghiệp theo mục đích đã chốt. | 1 | 2
242 |  | Lập và phê duyệt đề xuất truyền thông | Nếu chọn B2B: tạo/phê duyệt đề xuất theo người phụ trách và phiên bản, không tự xây ERP, hợp đồng điện tử. | 6 | 12
243 |  | Liên kết nội dung tài trợ và nhãn hợp tác | Liên kết chiến dịch tài trợ và nội dung CMS G1, dùng lại nhãn disclosure G3-01-F004; chỉ bổ sung quan hệ campaign/contract. | 2 | 3
244 |  | Theo dõi bàn giao nội dung, chương trình và báo cáo | Bảng công việc/bàn giao theo hợp đồng B2B, lấy metrics từ G1-09/G2-11; không tự cam kết chỉ số quảng cáo không đo được. | 5 | 8
245 |  | Bảng quản lý khách hàng và hợp đồng B2B tối thiểu | Hồ sơ khách hàng B2B phải liên kết cùng pháp nhân partner G3-03 khi trùng tổ chức, không tạo master doanh nghiệp thứ hai. | 5 | 8
GĐ4 – Digital Ecosystem
246 | G4-01 Mobile App iOS/Android | Nền tảng ứng dụng và điều hướng | Khởi tạo ứng dụng iOS/Android với điều hướng, trạng thái mạng, cấu hình môi trường, cập nhật và đồng bộ thiết kế thương hiệu. | 16 | 4
247 |  | Tài khoản và phiên người xem | Đăng nhập/đăng xuất, hồ sơ cá nhân qua audience identity G2-01, không dùng tài khoản CMS. | 6 | 3
248 |  | Trang chủ, chuyên mục, tìm kiếm | Khám phá bài viết, chương trình, địa danh, video và tìm kiếm nội dung đã published, tái dùng search G2-04. | 16 | 4
249 |  | Phát VOD và livestream trên mobile | Phát video/livestream bằng player SDK phù hợp HLS/DASH/provider, có lỗi mạng, resume nếu G2-03 có dữ liệu. | 24 | 12
250 |  | Thư viện cá nhân và tiếp tục xem | Theo dõi, yêu thích, lịch sử và playlist qua dữ liệu G2-02/03, chỉ hiển thị năng lực đã triển khai. | 10 | 3
251 |  | Thông báo đẩy trên điện thoại | Thông báo từ chương trình theo dõi/nội dung cập nhật theo consent, bao gồm đăng ký token thiết bị, opt-in và link sâu. | 10 | 16
252 |  | Quyền xem premium và membership trên app | Hiển thị gói/quyền xem, thực thi entitlement G2-10; phương án mua trong app phụ thuộc kênh phân phối và quy định thanh toán. | 10 | 16
253 |  | Trải nghiệm nội dung tới dịch vụ thương mại | Từ video/bài viết mở offering, gửi lead, referral hoặc booking theo đúng các bước GĐ3 đã mở; không tự giả định có checkout. | 10 | 4
254 |  | Tải nội dung xem offline | Lưu VOD để xem ngoại tuyến nếu nhà cung cấp, giấy phép khai thác và DRM cho phép; có hạn dùng/xóa tệp. | 24 | 20
255 | G4-02 Smart TV | Bộ ứng dụng TV và ma trận thiết bị | Khởi tạo app trên một dòng TV OS được chọn và xác nhận cấu hình phân phối, bộ nhớ, độ phân giải, remote. | 24 | 6
256 |  | Điều hướng remote và focus/accessibility | Duyệt danh mục bằng D-pad, nút back, focus rõ, trạng thái idle và màn hình lớn. | 20 | 0
257 |  | Trang khám phá chương trình và tìm kiếm trên TV | Xem các kệ nội dung, chương trình, video/series, tìm kiếm bằng bàn phím TV hoặc phương thức hệ điều hành cho phép. | 16 | 4
258 |  | Phát VOD/live trên thiết bị TV | Phát live và VOD dùng HLS/DASH/device player, xử lý audio/subtitle và chất lượng theo khả năng provider. | 40 | 24
259 |  | Đăng nhập bằng mã liên kết thiết bị | Đăng nhập với mã/QR và phiên hết hạn trên thiết bị TV; quản lý liên kết với tài khoản G2-01. | 10 | 20
260 |  | Kiểm tra gói và quyền xem trên TV | Chỉ phát nội dung premium khi gói/DRM trên thiết bị đáp ứng entitlement; mua gói ngoài TV nếu chính sách yêu cầu. | 10 | 8
261 |  | Theo dõi phiên phát và chất lượng TV | Gửi event xem và lỗi/QoE tương thích G2-11; không lập kho analytics thứ hai. | 4 | 6
262 |  | Tìm kiếm giọng nói bằng tính năng TV OS | Tùy chọn dùng nhận giọng nói hệ điều hành nếu có API/phê duyệt; không tự vận hành STT riêng trên TV. | 8 | 0
263 | G4-03 AI Media Processing | Pipeline yêu cầu và theo dõi job AI media | Chọn video/đoạn media có quyền xử lý, chọn loại tác vụ, đưa vào queue, xem trạng thái, lỗi và quota. | 10 | 24
264 |  | Speech-to-text và transcript có mốc thời gian | Chuyển lời nói video thành transcript có timestamp và ngôn ngữ, hỗ trợ chỉnh sửa trước sử dụng. | 12 | 24
265 |  | Tạo và đồng bộ phụ đề từ transcript | Tạo subtitle timed tracks và cập nhật sau khi chỉnh bản chép lời, kế thừa player G1/G2. | 12 | 12
266 |  | Biên tập, thẩm định và xuất bản kết quả AI | Review transcript/subtitle/tags có nguồn AI, so sánh phiên bản, duyệt/không duyệt và xuất bản metadata vào DAM/CMS. | 12 | 16
267 |  | Dịch transcript và phụ đề đa ngôn ngữ | Tạo bản dịch theo ngôn ngữ đã chọn, ghi nguồn và người duyệt; không mặc định dịch mọi nội dung hoặc đảm bảo chất lượng tự động. | 8 | 20
268 |  | Gợi ý nhân vật xuất hiện trong video | Đề xuất person tags theo thông tin/metadata được VTV8 cho phép; đối sánh danh tính khuôn mặt hoặc nhận diện sinh trắc học chỉ khi qua đánh giá pháp lý và dữ liệu. | 10 | 56
269 |  | Nhận diện/đề xuất địa điểm và địa danh | AI gợi ý địa danh dựa lời nói/hình ảnh khi provider hỗ trợ, map về taxonomy/địa danh G1-04, người biên tập xác nhận. | 8 | 24
270 |  | Gắn nhãn chủ đề/di sản theo taxonomy | Đề xuất tag chủ đề/di sản từ transcript/metadata và map về taxonomy G1-04; áp quy trình duyệt chung. | 6 | 12
271 |  | Xử lý lại phiên bản và giám sát chất lượng AI | Tái chạy khi video được thay thế/mô hình đổi, so sánh độ chính xác mẫu và chi phí theo phút; giữ trace phiên bản cũ. | 6 | 20
272 | G4-04 Semantic Search | Chuẩn hóa đoạn transcript để lập chỉ mục | Chỉ lấy transcript/timecodes đã duyệt, chia đoạn phù hợp để tìm theo ngữ nghĩa, giữ liên kết bản media nguồn. | 0 | 12
273 |  | Tạo embeddings và chỉ mục vector | Biểu diễn đoạn transcript và metadata thành vector theo mô hình/provider được chọn, có version, retry và chi phí theo dữ liệu. | 0 | 20
274 |  | Tìm kiếm nội dung bằng câu tự nhiên | Nhập câu hỏi như chương trình về kiến trúc Huế 2023–2026, trả danh sách nguồn phù hợp; không tự tổng hợp câu trả lời thành khẳng định nguồn. | 6 | 20
275 |  | Hiển thị đoạn trích có timecode và mở video tương ứng | Kết quả hiển thị trích đoạn/timestamp đã duyệt, nhấn sẽ chuyển đến phút/giây video thực nếu có quyền. | 6 | 8
276 |  | Kết hợp tìm kiếm từ khóa với ngữ nghĩa | Hợp nhất kết quả keyword G2-04 và semantic G4-04, ưu tiên ngữ cảnh/địa danh/mốc thời gian và loại nội dung. | 5 | 16
277 |  | Áp dụng phân quyền khi truy vấn và hiển thị transcript | Dữ liệu public, thuê bao premium, nội bộ và nội dung hết hạn không bị lẫn; quyết định từ DAM/entitlement G2-10. | 2 | 16
278 |  | Đồng bộ chỉ mục và xử lý thay đổi quyền/media | Khi transcript được sửa, asset thay bản, gỡ nội dung hay quyền hết hạn, xóa hoặc cập nhật vector tương ứng. | 2 | 24
279 |  | Đánh giá độ liên quan và kiểm soát cải thiện tìm kiếm | Tập câu hỏi thử nghiệm, ghi đánh giá kết quả phù hợp, độ trễ, chất lượng search model theo kỳ; không bắt buộc LLM trả lời tự sinh. | 4 | 16
280 | G4-05 Recommendation & Video Automation | Hồ sơ tín hiệu cho gợi ý nâng cao | Tổng hợp tín hiệu follow/yêu thích/xem từ G2, áp dụng consent/mục đích xử lý, không lập audience ID riêng. | 2 | 16
281 |  | Xếp hạng gợi ý nâng cao theo nội dung/người xem | Xếp hạng candidate kết hợp metadata và sở thích; không bắt buộc phải triển khai mô hình huấn luyện riêng khi rule-based đủ. | 6 | 24
282 |  | Fallback và kiểm soát đề xuất cho người mới | Tiếp tục sử dụng nội dung nổi bật, gợi ý editor và điều kiện quyền khi thiếu tín hiệu; không tính thành dịch vụ độc lập đã có G2. | 1 | 2
283 |  | Đo chất lượng recommendation trong analytics chung | Gắn source/rank và kiểm tra engagement/coverage qua G2-11, không tạo dashboard analytics hoàn toàn mới. | 3 | 6
284 |  | Đề xuất phân đoạn highlight từ transcript/video | Gợi ý đoạn nổi bật kèm timecode và confidence; chỉ làm khi media và AI provider hỗ trợ, không tự xuất bản. | 12 | 32
285 |  | Tạo video ngắn từ đoạn đã chọn | Cắt đoạn được duyệt thành short video theo tỷ lệ/kích thước đã chọn, bảo toàn quyền footage/âm nhạc và watermark nếu quy định. | 14 | 36
286 |  | Tạo phụ đề/bố cục cho clip ngắn | Dùng bản phụ đề đã duyệt G4-03, áp template tỷ lệ dọc/ngang, kiểm tra text overflow; không tự tạo giọng người thật. | 16 | 24
287 |  | Kiểm duyệt, lưu nguồn và phát hành video tái sử dụng | Phê duyệt clip ngắn, kiểm tra hạn quyền media, gắn phiên bản nguồn, đưa vào DAM/CMS GĐ1; phát sang mạng xã hội chỉ khi có tích hợp riêng. | 6 | 12
288 |  | Thử nghiệm mô hình recommendation nâng cao/A-B | So sánh các phiên bản mô hình, kiểm soát guardrails và rollback, phục vụ dữ liệu lớn khi thật sự cần. | 8 | 40
289 | G4-06 Membership | Danh mục hạng thành viên và tập quyền lợi | Cấu hình tier/benefit, giá hoặc điều kiện đạt, ngày hiệu lực dựa subscription G2 nếu có; không phát hành gói trùng cấu trúc. | 8 | 12
290 |  | Hồ sơ/thẻ trạng thái thành viên | Trang xem hạng, ngày hiệu lực, quyền lợi có thể dùng trên web/mobile/TV và lý do không được dùng. | 4 | 3
291 |  | Kiểm tra quyền lợi thành viên qua entitlement chung | Xác định quyền xem chương trình trả phí, tính năng không quảng cáo, chất lượng đặc biệt theo gói; dùng G2-10 là nguồn quyết định. | 5 | 12
292 |  | Đổi hạng/gia hạn/hủy Membership | Nâng/hạ hạng, gia hạn/hủy và hiệu lực phí theo hợp đồng, dùng subscription G2-09 và chính sách payment hiện có. | 6 | 24
293 |  | Chế độ xem không quảng cáo cho hội viên | Tắt vị trí quảng cáo trên kênh/app áp dụng khi ad inventory thật được triển khai; không gỡ nội dung tài trợ đã tích hợp vào chương trình. | 3 | 12
294 |  | Chất lượng video cao cấp theo gói | Quyền phát video 2K/4K/8K chỉ khi nhà cung cấp có rendition, CDN, DRM và thiết bị thật hỗ trợ; không coi cấp quyền là đã có nguồn 8K. | 4 | 10
295 |  | Sự kiện/chương trình dành riêng cho thành viên | Giữ chỗ/đăng ký hoạt động đặc biệt theo chương trình thành viên khi VTV8 thực sự vận hành sự kiện; không mặc định booking ticketing riêng. | 10 | 16
296 |  | Báo cáo duy trì, chuyển hạng và giá trị membership | Phân tích số hội viên, chuyển gói, tỉ lệ duy trì dựa G2-09/11, phân biệt active/subscription revenue và quyền lợi thật. | 5 | 8
297 | G4-07 Partner Platform & API | Cổng đăng nhập tổ chức đối tác và phân quyền | Khu vực truy cập cho tổ chức được VTV8 phê duyệt, có owner/staff và giới hạn dữ liệu theo tổ chức. | 12 | 32
298 |  | Đăng ký/thẩm định quyền tham gia portal | Yêu cầu kích hoạt truy cập, xác minh đầu mối và cơ chế phê duyệt; dùng hồ sơ partner G3-03, không tạo một master pháp nhân thứ hai. | 8 | 12
299 |  | Đối tác tự quản hồ sơ và offering được cho phép | Đề xuất chỉnh thông tin liên hệ/offering, trạng thái cung cấp, gửi duyệt về G3-03; không cho tự duyệt nội dung công khai. | 14 | 16
300 |  | Nhận và cập nhật lead trên portal | Được xem lead đã chuyển đến, xác nhận tiếp nhận và cập nhật kết quả theo phạm vi dữ liệu được đồng ý chia sẻ. | 8 | 10
301 |  | Báo cáo referral và conversion cho đối tác | Xem campaign, click, conversion đã được ghi nhận theo chương trình affiliate thực tế; không hiển thị hoa hồng pending như đã trả. | 6 | 6
302 |  | Quản lý booking/đơn hàng phía đối tác | Theo dõi yêu cầu booking hoặc đơn TMĐT được giao và cập nhật trạng thái theo quyền G3-05/G3-08; không tạo booking/order mới trong portal. | 12 | 16
303 |  | Bảng kê hoa hồng/đối soát cho đối tác | Đối tác xem kỳ và chứng từ thuộc quyền, xác nhận/tranh chấp bảng kê; G3-09 sở hữu sổ hoa hồng chung. | 8 | 12
304 |  | Partner API và webhooks có xác thực | Nếu có nhu cầu tích hợp máy-máy: API key/OAuth client, scope theo đối tác, event webhook có chữ ký và quota. | 12 | 40
305 |  | Sandbox, tài liệu tích hợp và thử nghiệm đối tác | Môi trường thử API/schema/events, tài liệu chức năng được hỗ trợ; chỉ sau khi Partner API được chọn. | 8 | 20
306 | G4-08 Data Platform | Danh mục nguồn và định nghĩa chỉ số kinh doanh | Định nghĩa Content/Audience/Transaction assets, chủ sở hữu dataset, chuẩn event và KPI, phân biệt view/click/lead/booking/order/doanh thu. | 4 | 8
307 |  | Pipeline thu thập dữ liệu tăng thêm xuyên giai đoạn | Lấy dữ liệu được phép từ G1/G2/G3 theo event/CDC/batch phù hợp, chịu được event trùng, trễ và thay schema. | 4 | 48
308 |  | Kiểm soát chất lượng, đối chiếu và lịch sử dữ liệu | Theo dõi độ đầy đủ, freshness, reconcile và source lineage, cảnh báo sai lệch dữ liệu vận hành. | 8 | 28
309 |  | Lớp lưu trữ phân tích theo quy mô thực tế | Chọn kho phân tích/warehouse khi khối lượng truy vấn đã chứng minh; chưa mặc định ClickHouse hoặc lakehouse nếu Postgres/analytics G2 đủ. | 0 | 48
310 |  | Liên kết dữ liệu nội dung, người xem và giao dịch | Mô hình kết nối entity/media/interaction/commercial events được phép, có pseudonymization và chính sách mục đích dữ liệu. | 2 | 36
311 |  | Dashboard liên thông Content-to-Commerce | Phễu bài/video→nhu cầu→lead→conversion→booking/order→tiền đã xác nhận, không thay báo cáo nghiệp vụ G3 tại nguồn. | 12 | 24
312 |  | Phân khúc khách hàng phục vụ nội dung/membership | Đề xuất segment từ hành vi được phép, gói thành viên và mối quan tâm; không tự mở targeting quảng cáo cá nhân nếu chưa được duyệt. | 10 | 24
313 |  | Xuất dữ liệu và chia sẻ chỉ số cho đối tác được cấp quyền | Xuất dữ liệu tổng hợp/báo cáo giới hạn theo vai trò/hợp đồng, không tự xuất PII người xem hay thông tin đối tác khác. | 6 | 16
314 |  | Tự động hóa phân tích dự báo theo dữ liệu | Dự báo nhu cầu nội dung/lead hoặc churn khi đủ dữ liệu, có kiểm thử độ lệch và kiểm soát quyết định con người; không mặc định dùng ML. | 8 | 56
315 | G4-09 Archive & Content Licensing | Tra cứu bộ sưu tập di sản/tư liệu phục vụ cấp phép | Lập bộ sưu tập thematic/archive từ các asset DAM có hồ sơ quyền, người xuất hiện và mốc lịch sử, tìm theo nguồn/chủ đề/thời gian. | 10 | 12
316 |  | Ma trận quyền khai thác và hạn sử dụng theo mục đích | Phân biệt quyền phát VTV8, cấp phép bên thứ ba, quyền hình ảnh/âm nhạc/footage, lãnh thổ, thời hạn và mục đích; bổ sung vào DAM rights G1-05. | 12 | 32
317 |  | Danh mục gói khai thác tư liệu | Giới thiệu tư liệu/đoạn trích có thể xin cấp phép với các loại mục đích, thời hạn, phương thức nhận báo giá; không công khai file gốc chất lượng cao. | 10 | 12
318 |  | Tiếp nhận yêu cầu cấp phép sử dụng nội dung | Gửi nội dung mong muốn, mục đích sử dụng, phạm vi, thời hạn, liên hệ; có tình trạng tiếp nhận, khác lead tour G3 nhưng có thể tái dùng inbox/workflow. | 6 | 10
319 |  | Báo giá, kiểm tra và duyệt yêu cầu license | Tạo báo giá/điều khoản hạn dùng, xác minh quyền sở hữu và người duyệt, lưu revision trước khi bên mua chấp thuận. | 12 | 16
320 |  | Theo dõi hợp đồng/giấy phép và hiệu lực sử dụng | Lưu phạm vi giấy phép, đối tác, thời gian, lãnh thổ, sản phẩm sử dụng và trạng thái; có thể liên kết hợp đồng ngoài hệ, không mặc định ký điện tử. | 10 | 24
321 |  | Bàn giao file chất lượng gốc có kiểm soát | Chỉ sau duyệt/hợp đồng đủ điều kiện, tạo gói xuất và link an toàn giới hạn tải, watermark khi cần; không mặc định có DRM download. | 6 | 28
322 |  | Ghi nhận phí khai thác và đối soát cấp phép | Liên kết tình trạng báo giá/hợp đồng với chứng cứ thanh toán và doanh thu bản quyền; chỉ tích hợp payment khi được VTV8 quyết định. | 8 | 12
323 |  | Gia hạn, thu hồi và báo cáo khai thác bản quyền | Nhắc hạn sử dụng, ghi yêu cầu gia hạn/thu hồi, báo cáo số cấp phép/tài sản theo kỳ và log phân phối khi có nguồn dữ liệu. | 6 | 10
2 | Yêu cầu phi chức năng
| Ngôn ngữ website | Song ngữ EN-VI |  | 2
| Tương thích thiết bị | Responsive mobile/desktop | Giao diện hiển thị đúng trên mọi thiết bị từ 360px trở lên | 2
| Tương thích trình duyệt | Cross-browser | Tương thích Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 phiên bản mới nhất) | 1
| Hiệu năng giao diện | Tốc độ tải trang | LCP < 2.5s, điểm Lighthouse Performance ≥ 85 | 1
|  | Lazy loading | Hình ảnh và component tải theo nhu cầu, không tải toàn bộ ngay từ đầu | 1
| Khả năng tiếp cận | Accessibility (a11y) | Đạt chuẩn WCAG 2.1 mức AA — hỗ trợ screen reader, contrast ratio đủ | 1
|  | Font & encoding | Hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt, không lỗi font hay ký tự | 1
|  | SEO optimal | Tối ưu SEO, giúp quảng bá tốt trên gg search | 2
3 | Hạ Tầng
| Setting Stg server | [5 empty] | 16
| Setting Production server | [5 empty] | 16
| CI CD | [5 empty] | 24
4 | Quản lý dự án
| PM |  | 10~20% of (1+2+3)
| Thời gian triển khai: (tháng) | 5
Số nhân sự:
| Tiêu đề | Tổng thời gian (h) | Ghi chú | giá trên giờ (FT) (đ/h) | Tổng
| Coding |  |  | 281250
| Hiểu nghiệp vụ |  |  | 281250
| Thiết kế |  |  | 281250
| Kiểm thử |  |  | 281250
| Hạ tầng |  |  | 281250
| PM |  |  | 281250
Tổng
TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO GIAI ĐOẠN
GĐ1–GĐ4 gồm Coding, BA, Thiết kế, Kiểm thử và PM theo bảng tổng quan. GĐ0 chưa có giờ trực tiếp trong báo giá.
| Giai đoạn | Tổng giờ (gồm PM) | Bóc tách giờ / ghi chú | Đơn giá (đ/h) | Thành tiền (đ)
| GĐ0 – Khảo sát & thiết kế |  | Chưa điền giờ trực tiếp theo vai trò; không áp công thức FE/BE. Sẽ bổ sung vào tổng quan khi chốt dự toán GĐ0.
GĐ1
GĐ2
GĐ3
GĐ4
Chi phí chung theo mẫu
| TỔNG |  | Tổng GĐ1–GĐ4 và chi phí chung theo mẫu; GĐ0 chưa tính.
| Chênh lệch với tổng quan |  | Giờ và tiền đều phải bằng 0 khi bảng giai đoạn khớp tổng quan.
Giờ và tiền được tính từ dữ liệu chính xác; chỉ làm tròn khi hiển thị. Chi phí tháng của server ở bảng bên dưới được giữ riêng theo mẫu.
| Giá Server |  | Ghi chú
|  | Cấu hình | (Cost (USD/Month) + TAX) x số_lượng | Chi phí ($/tháng)
| API, Web, Redis, Worker | DO Droplet Basic 16 GB / 8 CPUs | (96 + 96*0.1) x 1
| Oracle RWA | DO Droplet Basic 4 GB / 2 CPUs | (24 + 24*0.1) x 2 (cần xác định số node Oracle)
| Volume DB | Mount to Droplet | 0.1$/1G data x 100GB (ước tính ban đầu có thể nở ra theo dữ liệu lưu theo thời gian)
| Object Storage | DO Spaces | 5$ cho 250G đầu mỗi tháng, lớn hơn 250G là $0.02 / GB / tháng
Total
Lộ trình thanh toán:
| Giai đoạn 1 | 40% giá trị hợp đồng trong vòng 5 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng.
| Giai đoạn 2 | 30% trong vòng 5 ngày làm việc sau khi 2 bên ký biên bản bàn giao mã nguồn lần 1.
| Giai đoạn 3 | Quyết toán giá trị HĐ.
| BH12 tháng | 5% giá trị hợp đồng. | (Chỉ bao gồm việc sửa lỗi phần mềm phát sinh so với Tài liệu tả yêu cầu kỹ thuật/chức năng đã được ký duyệt)
| Chú thích viết tắt | Giải thích
| PT | Fulltime 70%: Nhân viên làm việc bán thời gian
| FT | Fulltime: Nhân viên làm việc toàn thời gian
Note on C6: Mã: G0-01-F001 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C7: Mã: G0-01-F002 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C8: Mã: G0-01-F003 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C9: Mã: G0-01-F004 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C10: Mã: G0-01-F005 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C11: Mã: G0-01-F006 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C12: Mã: G0-01-F007 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C13: Mã: G0-02-F001 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C14: Mã: G0-02-F002 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C15: Mã: G0-02-F003 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C16: Mã: G0-02-F004 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C17: Mã: G0-02-F005 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C18: Mã: G0-02-F006 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C19: Mã: G0-03-F001 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C20: Mã: G0-03-F002 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C21: Mã: G0-03-F003 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C22: Mã: G0-04-F001 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C23: Mã: G0-04-F002 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C24: Mã: G0-04-F003 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C25: Mã: G0-05-F001 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C26: Mã: G0-05-F002 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C27: Mã: G0-05-F003 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C28: Mã: G0-05-F004 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C29: Mã: G0-06-F001 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C30: Mã: G0-06-F002 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C31: Mã: G0-06-F003 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C32: Mã: G0-06-F004 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C33: Mã: G0-07-F001 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C34: Mã: G0-07-F002 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C35: Mã: G0-07-F003 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C36: Mã: G0-08-F001 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C37: Mã: G0-08-F002 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C38: Mã: G0-08-F003 Phân loại: KHẢO SÁT Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/00-gd0-khao-sat-thiet-ke/G0-TONG-HOP-PHAN-TICH-NGHIEP-VU.md
Note on C40: Mã: G1-01-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C41: Mã: G1-01-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C42: Mã: G1-01-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C43: Mã: G1-01-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C44: Mã: G1-01-F005 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C45: Mã: G1-01-F006 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C46: Mã: G1-01-F007 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C47: Mã: G1-01-F008 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C48: Mã: G1-01-F009 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C49: Mã: G1-02-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C50: Mã: G1-02-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C51: Mã: G1-02-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C52: Mã: G1-02-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C53: Mã: G1-02-F005 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C54: Mã: G1-02-F006 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C55: Mã: G1-03-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C56: Mã: G1-03-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C57: Mã: G1-03-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C58: Mã: G1-03-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C59: Mã: G1-03-F005 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C60: Mã: G1-03-F006 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C61: Mã: G1-03-F007 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C62: Mã: G1-03-F008 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C63: Mã: G1-03-F009 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C64: Mã: G1-03-F010 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C65: Mã: G1-04-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C66: Mã: G1-04-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C67: Mã: G1-04-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C68: Mã: G1-04-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C69: Mã: G1-04-F005 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C70: Mã: G1-04-F006 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C71: Mã: G1-04-F007 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C72: Mã: G1-04-F008 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C73: Mã: G1-04-F009 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C74: Mã: G1-05-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C75: Mã: G1-05-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C76: Mã: G1-05-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C77: Mã: G1-05-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C78: Mã: G1-05-F005 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C79: Mã: G1-05-F006 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C80: Mã: G1-05-F007 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C81: Mã: G1-05-F008 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C82: Mã: G1-06-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C83: Mã: G1-06-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C84: Mã: G1-06-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C85: Mã: G1-06-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C86: Mã: G1-06-F005 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C87: Mã: G1-06-F006 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C88: Mã: G1-07-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C89: Mã: G1-07-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C90: Mã: G1-07-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C91: Mã: G1-07-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C92: Mã: G1-07-F005 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C93: Mã: G1-07-F006 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C94: Mã: G1-07-F007 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C95: Mã: G1-07-F008 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C96: Mã: G1-08-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C97: Mã: G1-08-F003 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C98: Mã: G1-08-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C99: Mã: G1-08-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C100: Mã: G1-08-F006 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C101: Mã: G1-08-F007 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C102: Mã: G1-08-F008 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C103: Mã: G1-09-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C104: Mã: G1-09-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C105: Mã: G1-09-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C106: Mã: G1-09-F004 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C107: Mã: G1-09-F005 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C108: Mã: G1-09-F006 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C109: Mã: G1-10-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C110: Mã: G1-10-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C111: Mã: G1-10-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C112: Mã: G1-10-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C113: Mã: G1-10-F005 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C114: Mã: G1-10-F006 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C115: Mã: G1-10-F007 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C116: Mã: G1-10-F008 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C117: Mã: G1-11-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C118: Mã: G1-11-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C119: Mã: G1-11-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C120: Mã: G1-11-F005 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C121: Mã: G1-11-F006 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/01-gd1-vtv8online-v1/G1-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C123: Mã: G2-01-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C124: Mã: G2-01-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C125: Mã: G2-01-F003 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C126: Mã: G2-01-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C127: Mã: G2-01-F005 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C128: Mã: G2-01-F007 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C129: Mã: G2-02-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C130: Mã: G2-02-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C131: Mã: G2-02-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C132: Mã: G2-02-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C133: Mã: G2-02-F005 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C134: Mã: G2-03-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C135: Mã: G2-03-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C136: Mã: G2-03-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C137: Mã: G2-03-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C138: Mã: G2-03-F005 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C139: Mã: G2-03-F006 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C140: Mã: G2-04-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C141: Mã: G2-04-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C142: Mã: G2-04-F003 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C143: Mã: G2-04-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C144: Mã: G2-04-F005 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C145: Mã: G2-04-F006 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C146: Mã: G2-05-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C147: Mã: G2-05-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C148: Mã: G2-05-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C149: Mã: G2-05-F005 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C150: Mã: G2-06-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C151: Mã: G2-06-F002 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C152: Mã: G2-06-F003 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C153: Mã: G2-06-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C154: Mã: G2-07-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C155: Mã: G2-07-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C156: Mã: G2-07-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C157: Mã: G2-07-F004 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C158: Mã: G2-07-F005 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C159: Mã: G2-07-F006 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C160: Mã: G2-07-F007 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C161: Mã: G2-08-F001 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C162: Mã: G2-08-F002 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C163: Mã: G2-08-F003 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C164: Mã: G2-08-F004 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C165: Mã: G2-08-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C166: Mã: G2-08-F006 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C167: Mã: G2-09-F001 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C168: Mã: G2-09-F002 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C169: Mã: G2-09-F003 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C170: Mã: G2-09-F004 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C171: Mã: G2-09-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C172: Mã: G2-09-F006 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C173: Mã: G2-09-F007 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C174: Mã: G2-09-F008 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C175: Mã: G2-10-F001 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C176: Mã: G2-10-F002 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C177: Mã: G2-10-F003 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C178: Mã: G2-10-F004 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C179: Mã: G2-10-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C180: Mã: G2-10-F006 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C181: Mã: G2-11-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C182: Mã: G2-11-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C183: Mã: G2-11-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C184: Mã: G2-11-F004 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C185: Mã: G2-11-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C186: Mã: G2-11-F006 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C187: Mã: G2-11-F007 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C188: Mã: G2-11-F008 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/02-gd2-media-platform/G2-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C190: Mã: G3-01-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C191: Mã: G3-01-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C192: Mã: G3-01-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C193: Mã: G3-01-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C194: Mã: G3-01-F006 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C195: Mã: G3-01-F007 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C196: Mã: G3-02-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C197: Mã: G3-02-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C198: Mã: G3-02-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C199: Mã: G3-02-F005 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C200: Mã: G3-02-F006 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C201: Mã: G3-02-F007 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C202: Mã: G3-03-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C203: Mã: G3-03-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C204: Mã: G3-03-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C205: Mã: G3-03-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C206: Mã: G3-03-F006 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C207: Mã: G3-03-F007 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C208: Mã: G3-04-F001 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C209: Mã: G3-04-F002 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C210: Mã: G3-04-F003 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C211: Mã: G3-04-F004 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C212: Mã: G3-04-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C213: Mã: G3-04-F006 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C214: Mã: G3-05-F001 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C215: Mã: G3-05-F003 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C216: Mã: G3-05-F004 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C217: Mã: G3-05-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C218: Mã: G3-05-F006 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C219: Mã: G3-05-F007 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C220: Mã: G3-05-F008 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C221: Mã: G3-06-F001 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C222: Mã: G3-06-F002 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C223: Mã: G3-06-F003 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C224: Mã: G3-06-F004 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C225: Mã: G3-06-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C226: Mã: G3-06-F006 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C227: Mã: G3-06-F007 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C228: Mã: G3-07-F001 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C229: Mã: G3-07-F002 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C230: Mã: G3-07-F003 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C231: Mã: G3-07-F004 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C232: Mã: G3-07-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C233: Mã: G3-07-F006 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C234: Mã: G3-07-F007 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C235: Mã: G3-07-F009 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C236: Mã: G3-08-F001 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C237: Mã: G3-08-F003 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C238: Mã: G3-08-F004 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C239: Mã: G3-08-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C240: Mã: G3-08-F006 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C241: Mã: G3-08-F007 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C242: Mã: G3-09-F001 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C243: Mã: G3-09-F002 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C244: Mã: G3-09-F003 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C245: Mã: G3-09-F004 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C246: Mã: G3-09-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C247: Mã: G3-09-F006 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C248: Mã: G3-10-F001 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C249: Mã: G3-10-F002 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C250: Mã: G3-10-F003 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C251: Mã: G3-10-F004 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C252: Mã: G3-10-F005 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C253: Mã: G3-10-F006 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/03-gd3-content-commerce/G3-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C255: Mã: G4-01-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C256: Mã: G4-01-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C257: Mã: G4-01-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C258: Mã: G4-01-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C259: Mã: G4-01-F005 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C260: Mã: G4-01-F006 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C261: Mã: G4-01-F007 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C262: Mã: G4-01-F008 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C263: Mã: G4-01-F009 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C264: Mã: G4-02-F001 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C265: Mã: G4-02-F002 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C266: Mã: G4-02-F003 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C267: Mã: G4-02-F004 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C268: Mã: G4-02-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C269: Mã: G4-02-F006 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C270: Mã: G4-02-F007 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C271: Mã: G4-02-F008 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C272: Mã: G4-03-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C273: Mã: G4-03-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C274: Mã: G4-03-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C275: Mã: G4-03-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C276: Mã: G4-03-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C277: Mã: G4-03-F006 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C278: Mã: G4-03-F007 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C279: Mã: G4-03-F008 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C280: Mã: G4-03-F009 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C281: Mã: G4-04-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C282: Mã: G4-04-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C283: Mã: G4-04-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C284: Mã: G4-04-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C285: Mã: G4-04-F005 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C286: Mã: G4-04-F006 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C287: Mã: G4-04-F007 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C288: Mã: G4-04-F008 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C289: Mã: G4-05-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C290: Mã: G4-05-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C291: Mã: G4-05-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C292: Mã: G4-05-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C293: Mã: G4-05-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C294: Mã: G4-05-F006 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C295: Mã: G4-05-F007 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C296: Mã: G4-05-F008 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C297: Mã: G4-05-F009 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C298: Mã: G4-06-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C299: Mã: G4-06-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C300: Mã: G4-06-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C301: Mã: G4-06-F004 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C302: Mã: G4-06-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C303: Mã: G4-06-F006 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C304: Mã: G4-06-F007 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C305: Mã: G4-06-F008 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C306: Mã: G4-07-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C307: Mã: G4-07-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C308: Mã: G4-07-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C309: Mã: G4-07-F004 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C310: Mã: G4-07-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C311: Mã: G4-07-F006 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C312: Mã: G4-07-F007 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C313: Mã: G4-07-F008 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C314: Mã: G4-07-F009 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C315: Mã: G4-08-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C316: Mã: G4-08-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C317: Mã: G4-08-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C318: Mã: G4-08-F004 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C319: Mã: G4-08-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C320: Mã: G4-08-F006 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C321: Mã: G4-08-F007 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C322: Mã: G4-08-F008 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C323: Mã: G4-08-F009 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C324: Mã: G4-09-F001 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C325: Mã: G4-09-F002 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C326: Mã: G4-09-F003 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C327: Mã: G4-09-F004 Phân loại: CORE Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C328: Mã: G4-09-F005 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C329: Mã: G4-09-F006 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C330: Mã: G4-09-F007 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C331: Mã: G4-09-F008 Phân loại: CONDITIONAL Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md
Note on C332: Mã: G4-09-F009 Phân loại: OPTION Nguồn: https://github.com/onesphere-tms/vtv8-online-nghiep-vu/blob/main/docs/04-gd4-digital-ecosystem/G4-DANH-MUC-TINH-NANG.md

## Team Estimation
Team | Mô tả | Lương ước tính
BE | 3 - 4 thành viên, 1 Senior, 2 Mid, 1 Junior | 65 - 75 triệu / tháng
FE | 2 thành viên, 1 mid, 1 junior | 25 - 35 triệu / tháng
Design | 2 thành viên | 35 - 40 triệu / tháng
Blockchain | 1 - 2 thành viên, 2 Middle | 35 - 40 triệu / tháng
PM PO | 1 thành viên | 25 - 30 triệu / tháng
Operation | 30% total | 55 - 60 triệu / tháng
Total |  | 240 - 280 triệu / tháng

## Timeline
Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12

## Config
Project | Understanding Requirement | Design | Coding | Test | 1 Fulltime work
Rate | 10% | 15% | 55% | 20% | 1D (1 day) unit (h) | 1W (1 Week) unit (h) | 1M (1 month) unit (h)
8